## 人员分组表
姓名 | 工作职责
肖逍 | 1.数据库设计； 2.接口设计； 3.程序开发，负责后端
王临远 | 1.UE和UI设计； 2.静态页设计；
吴旭达 | 1.程序开发，负责后端 2.测试
饶欣哲 | 1.环境框架搭建 2.程序开发，负责后端 3.测试
鲁帅雄 | 1.程序开发，主要负责前端

## 任务分工表
姓名 | 任务
| 任务信息 | 预计完成时间 | 完成情况 | 存在问题 | 解决方案 | 备注
肖逍 | 编写项目启动文档 | 2024-06-24 | 进行中
肖逍 | 编写需求文档 | 2024-06-26 | 进行中
王临远 | 项目原型 | 2024-06-22 | 已完成
王临远 | 静态页 | 2024/6/ | 进行中
饶欣哲 | 后端：登录、注册 | 2024-06-22 | 已完成
| 后端：商家列表 | 2024/6/ | 未开始
| 后端：点餐 | 2024/6/ | 未开始
| 后端：管理购物车 | 2024/6/ | 未开始
| 后端：下单购买 | 2024/6/ | 未开始
| 后端：搜索商家 | 2024/6/ | 未开始
| 后端：查看历史订单 | 2024/6/ | 未开始
吴旭达 | 后端：查看商家地址 | 2024/6/ | 未开始
| 前端：登录、注册 | 2024/6/ | 未开始
| 前端：商家列表 | 2024/6/ | 未开始
| 前端：点餐 | 2024/6/ | 未开始
| 前端：管理购物车 | 2024/6/ | 未开始
| 前端：下单购买 | 2024/6/ | 未开始
| 前端：搜索商家 | 2024/6/ | 未开始
| 前端：查看历史订单 | 2024/6/ | 未开始
| 前端：查看商家地址 | 2024/6/ | 未开始
|  | 2024/6/ | 未开始
|  | 2024/6/ | 未开始
|  | 2024/6/ | 未开始
|  | 2024/6/ | 未开始
|  | 2024/6/ | 未开始

## 会议记录
会议时间 |  | 会议地点
主持人 |  | 记录人
到场人员
缺席人员
会议主题
会议内容
备注
会议时间 | 2024-06-22 16:00 | 会议地点 | 工创中心A301
主持人 | 肖逍 | 记录人 | 肖逍
到场人员 | 肖逍、王临远、吴旭达、饶欣哲、鲁帅雄
缺席人员 | 无
会议主题 | 确定需求
会议内容 | 1.添加了查看商家地址的功能需求； 2.分工。
备注

## 团队贡献
项目贡献度
序号 | 学号 | 姓名 | 贡献度 | 填写说明： 1.贡献度每小组共100%，小组内按照实际的分配工作量填写即可 2.人数填写小组内实际人数即可，不需要填满7人，如人数为5人，其他格空着即可 3.该值为百分表，非分数
1 | U202217258 | 肖逍
2 |  | 王临远
3 |  | 吴旭达
4 |  | 饶欣哲
5 |  | 鲁帅雄
6
7